## Hoja1
PLANIFICACION ESTIMADA PROYECTO ONG
TAREA | ESTIMACION | DIVISION TAREAS | INTEGRANTES | HORAS | Leyenda
Modelo de clases /Entidad, Control, Interfaz) | 1:30h/miembro | Todos | Joel Yusuke Saito | 14h y 34 min | Color | Esfuerzo
Descripción general del sistema | 10 minutos | Bryan | Bryan Velicka Leka | 14h y 50 min |  | Alto
Descripción de integración entre subsist. | 10 minutos | Rafa | Ivan Muñoz Jurado | 15h y 25 min |  | Medio - Alto
Glosario | 15 minutos | Ivan | Alvaro Lopera Mendizabal | 15h y 41 min |  | Medio
Catálogo de usuarios | 15 minutos | Yusuke | Rafael Ordoñez Molina | 15h |  | Bajo
Trazabilidad Objetivos-Requisitos | 15 minutos | Alvaro
Trazabilidad Requisitos-Casos de uso | 15 minutos | Ivan
Descripción subsistemas | 15 minutos | Rafa
Formatos de impresión | 15 minutos | Yusuke
Casos de uso | 1h/miembro | Todos
Tabla de tareas | 20 minutos | Alvaro
Planes de trabajo ASI estimado y real | 20 minutos/miembro | Ivan, Alvaro
Especificación de casos de uso | 20 minutos/miembro | Todos
Requisitos no funcionales | 2h | Todos
Entorno tecnológico: descripción | 30 minutos | Rafael
Catálogo de requisitos | 30 minutos/miembro | Todos
Formatos de pantalla | 4h/miembro | Todos
Introducción | 5 minutos | Rafael
Participantes | 5 minutos | Todos
Principios generales de interfaz | 5 minutos | Alvaro
Conclusiones | 5 minutos | Bryan
Diagramas de secuencia | 5h/miembro | Todos
Total | 86h 40 min | N/A