## Planificador de proyectos
Planificacion alternativa
Seleccione un periodo para resaltarlo a la derecha. A continuación hay una leyenda que describe el gráfico. | [5 empty] | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | DIAS
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150
Catalogo de requisitos | 1 | 30 | bar: DIAS 1 to DIAS 25
Introduccion | 1 | 30 | bar: DIAS 1 to DIAS 25
Indice | 1 | 30 | bar: DIAS 1 to DIAS 25
Contexto | 1 | 30 | bar: DIAS 1 to DIAS 25
Descripcion general | 1 | 30 | bar: DIAS 1 to DIAS 25
Estructura organizativa | 1 | 30 | bar: DIAS 1 to DIAS 25
Catalogo de objetivos | 1 | 30 | bar: DIAS 1 to DIAS 25
Catalogo de usuarios | 1 | 26 | bar: DIAS 5 to DIAS 25
Descomposicion en subsitemas | 1 | 18 | bar: DIAS 8 to DIAS 25
Alternativas de solucion | 1 | 18 | bar: DIAS 8 to DIAS 25
Cobertura de requisitos | 1 | 18 | bar: DIAS 8 to DIAS 25
Entorno tecnologico | 1 | 18 | bar: DIAS 8 to DIAS 25
Estrategia de implantacion | 1 | 18 | bar: DIAS 8 to DIAS 25
Casos de uso (modelo UML) | 1 | 18 | bar: DIAS 8 to DIAS 25
Analisis coste/beneficios | 1 | 18 | bar: DIAS 8 to DIAS 25
Planificacion alternativa | 1 | 18 | bar: DIAS 8 to DIAS 25
Planificacion estimada y real | 1 | 18 | bar: DIAS 8 to DIAS 25
Desviacion sobre la planificacion | 1 | 5 | bar: DIAS 26 to DIAS 30
Conclusiones | 1 | 5 | bar: DIAS 26 to DIAS 30
Division del desarrollo | 14 | 1 | bar: DIAS 31
Diseño de la base de datos | 14 | 7 | bar: DIAS 32 to DIAS 38
Desarrollo de Log-in/out | 14 | 7 | bar: DIAS 32 to DIAS 38
Desarrollo de script de conexión base datos | 15 | 2 | bar: DIAS 32 to DIAS 33
Desarrollo log-in screen | 15 | 5 | bar: DIAS 39 to DIAS 43
Desarrollo tools de la pantalla de inicio | 15 | 7 | bar: DIAS 39 to DIAS 45
Desarrollo de la base de datos | 15 | 14 | bar: DIAS 43 to DIAS 56
Testing V1.0 | 16 | 8 | bar: DIAS 53 to DIAS 60
Desarrollo de pagina para actividades | 5 | 7 | bar: DIAS 61 to DIAS 67
Desarrollo de sistema de correo interno | 5 | 7 | bar: DIAS 61 to DIAS 67
Creacion de un servidor de correo | 5 | 14 | bar: DIAS 68 to DIAS 81
Desarrollo del foro | 6 | 21 | bar: DIAS 68 to DIAS 88
Testing V2.0 | 6 | 7 | bar: DIAS 84 to DIAS 90
Implementacion de tools y API necesarias | 9 | 7 | bar: DIAS 91 to DIAS 97
Desarrollo de una API de seguridad | 9 | 7 | bar: DIAS 98 to DIAS 104
Desarrollo de los tipos de usuario | 9 | 7 | bar: DIAS 98 to DIAS 104
Desarrollo de sistema de streaming | 9 | 14 | bar: DIAS 105 to DIAS 118
Testing V3.0 | 10 | 7 | bar: DIAS 114 to DIAS 120
Desarrollo de sistema de subida/bajada de archivos | 11 | 3 | bar: DIAS 121 to DIAS 124
Desarrollo de interfaz de usuario y su diseño | 12 | 14 | bar: DIAS 125 to DIAS 138
Back-End | 12 | 7 | bar: DIAS 132 to DIAS 138
Front-End | 14 | 7 | bar: DIAS 132 to DIAS 138
Implementacion y testeo del sistema | 14 | 3 | bar: DIAS 139 to DIAS 141
Finalizar documento de desarrollo | 14 | 2 | bar: DIAS 139 to DIAS 140
Correcion de bugs | 15 | 7 | bar: DIAS 142 to DIAS 149
Presentacion del sistema | 15 | 1 | bar: DIAS 150