## Hoja1
PLANIFICACION ESTIMADA PROYECTO ONG | Columna1 | Columna2 | Columna3
TAREA | ESTIMACION | DIVISION TAREAS | OBSERVACIONES | Color | Prioridad
Catalogo de Requisitos | 5 horas | TODOS |  |  | Alta
Introduccion | 30 minutos | Rafa |  |  | Media
Indice | 5 minutos | Yusuke |  |  | Baja
Contexto | 25 minutos | Yusuke |  |  | Desarrollo paralelo al proyecto
Descripcion General + actas | 1 hora y 30 minutos - 2 horas | Bryan
Estructura Organizativa | 10 minutos | Rafa
Catálogo de objetivos | 10 minutos | Yusuke
Catálogo de usuarios | 5 minutos | Yusuke
Descomposición en subsistemas | 30 minutos | Alvaro
Alternativas de solución | 30 minutos | Alvaro, Ivan
Cobertura de requisitos | 30 minutos | Alvaro, Ivan | En funcion de lasolucion decir que requisitos lo cumple
Entorno tecnológico | 20 minutos | Rafa | Los lenguajes y herramientas
Estrategia de implantación | 20 minutos | Rafa | Como se despliega el sistema
Casos de uso (modelo UML) | 5 horas | TODOS
Análisis coste/beneficio | 1 hora | Yusuke, Alvaro
Planificación de alternativas | 1 hora | Alvaro, Ivan
Planificacion estimada y real | 30 minutos | Yusuke, Rafa | CREAR DIAGRAMAS DE GANT
Desviaciones sobre la planificacion | 30 minutos | Ivan
Conclusiones | 30 minutos | TODOS
PLANIFICACION ESTIMADA PROYECTO ONG 2º MES | Columna1 | Columna2 | Columna3
TAREA | ESTIMACION | DIVISION TAREAS | OBSERVACIONES
Divison de trabajo de desarrollo | 6 horas | Jefe de proyecto
Diseño de Base de datos | 1 semana | Bryan e Ivan
Desarrollo de Log-in/out | 1 semana | Alvaro y Yusuke
Desarrollo de script de conexión a base de datos | 1-2 dias | Rafa
Desarrollo de log-in screen | 5 dias | Ivan y Rafa
Desarrollo de tools de la pantalla de inicio | 1 semana | Bryan y Yusuke
Desarrollo de Base de datos | 2 semanas | Alvaro
Testing V1.0 | 1 semana | Todos
PLANIFICACION ESTIMADA PROYECTO ONG 3ER MES
TAREA | ESTIMACION | DIVISION TAREAS | OBSERVACIONES
Desarrollo de pagina para actividades | 1 semana | Bryan e Ivan
Desarrollo de sistema de correo interno | 1 semana | Rafa y Yusuke
Creacion de un servidor de correo | 2 semanas | Alvaro y Bryan
Desarrollo de Foro | 3 semanas | Todos
Testing V2.0 | 1 semana | Bryan, Yusule y Rafa
PLANIFICACION ESTIMADA PROYECTO ONG 4º MES | Columna1 | Columna2 | Columna3
TAREA | ESTIMACION | DIVISION TAREAS | OBSERVACIONES
Implementacion de tools y Api necesarias | 1 semana | TODOS
Desarrollo de una API de seguridad | 1 semana | TODOS
Desarrollo e implementacion de distintos Usuarios | 1 semana | Yusuke y Alvaro
Desarrollo de sistema de streaming | 2 semanas | Bryan, Ivan, Rafa
Testing V3.0 | 1 semana | Alvaro
PLANIFICACION ESTIMADA PROYECTO ONG 5º Mes | Columna1 | Columna2 | Columna3
TAREA | ESTIMACION | DIVISION TAREAS | OBSERVACIONES
Desarrollo de sistema de subida y bajada de archivos | 3 dias | Alvaro
Desarrollo de Interfaz y su diseño | 2 semanas | Ivan, Bryan y Rafa
Back-End | 1 semana | Yusuke
Front-End | 1 semana | Alvaro
Implementacion y testeo del sistema | 3 dias | Alvaro y Yusuke
Finalizar Documento de Desarrollo | 2 dias | Bryan
Correccion de Bugs | 1 semana | Todos
Presentacion del Sistema | 1 dia | Todos